## LEADER_BOARD
LEADER BOARD ¦ Executive dashboard cho leader / manager | [12 empty] | Status | Count |  |  |  | Thành viên | Open Tasks | Due ≤7d | Overdue | Done %
Bản tối giản để leader theo dõi KPI, tải việc, rủi ro và ưu tiên tuần này. Nguồn dữ liệu lấy tự động từ TASK_BOARD, DELIVERABLES, TEAM, MEETING_LOG và ISSUE_FEEDBACK_LOG.
Task mở |  | % hoàn thành |  | Đang thực hiện |  | At risk |  | Issue mở |  | Deliverable mở |  | Due ≤ 7 ngày
Open scope |  | Overall |  | Active now |  | Overdue + blocked |  | Pending fix |  | Pending output |  | Need focus this week
1) Tiến độ tổng thể | [12 empty] | Thành viên | Open | Due7 | AtRisk | Done%
Trạng thái | Số lượng | Tỷ trọng
Chưa bắt đầu
Sắp đến hạn
Đang thực hiện
Hoàn thành
Trễ hạn
Blocked
3) Watchlist 7 ngày | [7 empty] | 4) Leader next actions
ID | Deliverable | Owner | Due | Status | % | Reviewer | Next step | Ưu tiên | Count | Ngưỡng | Owner | Hành động
[8 empty] | Task blocked |  | >0 |  | Gỡ blocker / reassign
[8 empty] | Issue chưa đóng |  | >0 |  | Review và fix owner
[8 empty] | Task due ≤ 7d |  | >3 |  | Ưu tiên milestone gần
[8 empty] | Deliverable due ≤ 7d |  | >0 |  | Theo dõi bàn giao
[8 empty] | Action họp chưa xong |  | >0 |  | Chốt owner / due

## TASK_BOARD
TASK BOARD ¦ Nơi cập nhật tiến độ duy nhất cho cả nhóm
Chỉ cập nhật các cột nền xanh: Start Actual, Done Actual, % Complete, Last Update, Blocked?, Next Action, Output Link, Notes. Status và Health tự tính theo Report Date.
Tên thành viên:
Legend | Xanh: cập nhật | Xám: tự tính | Đỏ: trễ / blocked | Vàng: sắp đến hạn
ID | Tuần | Giai đoạn | Workstream | Nhiệm vụ | Deliverable | Owner | Support | Reviewer | Start Plan | Due Plan | Start Actual | Done Actual | Priority | % Complete | Last Update | Blocked? | Status | Dependency | Next Action | Output Link | Notes
T01 | W1 | 1. Kickoff & Proposal | Governance | Kickoff nhóm, chốt scope và vai trò | Project charter + phân vai | TV1 | TV5 | TV5 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Cao | 100% | 2026-03-16 | Không |  |  | Đã thống nhất |  | Scope, roles, cadence approved
T02 | W1 | 1. Kickoff & Proposal | Research | Hoàn thiện proposal học thuật 10 trang | Proposal PDF + LaTeX | TV1 | TV5 | TV4 | 2026-03-21 | 2026-03-25 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T01 | Chốt góp ý cuối với nhóm |  | Finalize theo format giảng viên
T03 | W1 | 1. Kickoff & Proposal | PMO | Thiết lập repo, folder, tracker và cadence họp | Repo structure + tracker + calendar | TV5 | TV1 | TV4 | 2026-03-21 | 2026-03-25 |  |  | Trung bình | 0% |  | Không |  | T01 | Mở template meeting note |  | Ưu tiên paper 3 năm gần đây
T04 | W1 | 2. Literature & Research | Research | Lập ma trận tài liệu 15-20 bài chính | Literature matrix + keyword plan | TV1 | TV4 | TV5 | 2026-03-21 | 2026-03-25 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T01 | Bổ sung benchmark và XAI |  | Leader review quyền truy cập
T05 | W2 | 3. Data Understanding | Data | Audit dataset PaySim và data dictionary | PaySim audit note + dictionary | TV2 | TV1 | TV4 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T01 | Chốt fields dùng cho baseline |  | Class imbalance cần ghi rõ
T06 | W2 | 3. Data Understanding | Data | Audit dataset IEEE-CIS và logic join | IEEE-CIS schema + join note | TV3 | TV1 | TV4 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T01 | Map transaction / identity |  | Thiếu một số mô tả field
T07 | W2 | 3. Data Understanding | Data | Thiết kế schema dùng chung cho 2 nguồn | Common schema + naming rules | TV2 | TV3 | TV4 | 2026-03-26 | 2026-03-29 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T05,T06 | Tạo version 1 data contract
T08 | W3 | 4. Preprocessing & Metrics | Data | EDA + imbalance analysis cho PaySim | EDA notebook PaySim | TV2 | TV4 | TV1 | 2026-03-30 | 2026-04-02 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T05 | Chuẩn bị chart cho report
T09 | W3 | 4. Preprocessing & Metrics | Data | Missing/categorical strategy cho IEEE-CIS | Preprocessing plan IEEE-CIS | TV3 | TV4 | TV1 | 2026-03-30 | 2026-04-03 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T06 | Chốt top variables usable
T10 | W3 | 4. Preprocessing & Metrics | Engineering | Xây pipeline preprocessing: Temporal walk-forward CV + K-Means SMOTE | Reusable preprocessing pipeline v1 | TV2 | TV3 | TV4 | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T07,T08,T09 | Code pipeline fit/transform
T11 | W3 | 4. Preprocessing & Metrics | QA | Định nghĩa metric, thống kê (McNemar/Wilcoxon) và không gian tìm kiếm Optuna | Metric spec + validation checklist | TV4 | TV1 | TV3 | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  | Trung bình | 0% |  | Không |  | T03 | Chốt PR-AUC / Recall / F1
T12 | W4 | 5. Features & Baselines | Modeling | Thiết kế feature engineering cho 3 Views (Tabular, Sequential, Graph) | Feature list + transformation rules | TV3 | TV2 | TV4 | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T10 | Ưu tiên hành vi + thời gian
T13 | W4 | 5. Features & Baselines | Modeling | Huấn luyện Random Forest 1st-level (Tabular View) | Baseline report PaySim (LR/RF) | TV2 | TV3 | TV4 | 2026-04-07 | 2026-04-12 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T08,T10,T11 | So sánh precision-recall
T14 | W4 | 5. Features & Baselines | Modeling | Huấn luyện LSTM (Sequential View) | Baseline report IEEE-CIS | TV2 | TV2 | TV4 | 2026-04-07 | 2026-04-12 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T09,T10,T11 | Chốt subset chạy ổn định
T15 | W4 | 5. Features & Baselines | QA | Gate review chất lượng dữ liệu và baseline | Data & baseline review memo | TV4 | TV1 | TV5 | 2026-04-11 | 2026-04-12 |  |  | Trung bình | 0% |  | Không |  | T13,T14 | Go/No-go cho advanced model
T16 | W4 | 5. Features & Baselines | Data | Lập trình cơ chế Missing-View (Cờ nhị phân View Mask & Calibrated Prior) | Missing-View src code | TV2 |  | TV3 | 2026-04-05 | 2026-04-12 |  |  | Cao | 0% |  | Không
T17 | W5 | 6. Advanced Modeling | Modeling | Huấn luyện XGBoost & LightGBM (Tabular) + Focal Loss + Optuna TPE Tuning | Advanced model experiments | TV3 | TV2 | TV4 | 2026-04-13 | 2026-04-19 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T12,T15 | Chạy grid hợp lý để tiết kiệm thời gian
T18 | W5 | 6. Advanced Modeling | Modeling | Huấn luyện GAT (Graph View) & Logistic Regression Meta-Learner | Ensemble design note + result | TV3 | TV4 | TV1 | 2026-04-16 | 2026-04-20 |  |  | Trung bình | 0% |  | Không |  | T16 | Thử voting trước stacking
T19 | W5 | 6. Advanced Modeling | QA | Triển khai 4-level XAI (SHAP, LIME, DiCE, Anchors) | XAI + error analysis deck | TV4 | TV3 | TV1 | 2026-04-17 | 2026-04-21 |  |  | Trung bình | 0% |  | Không |  | T16 | Rút insight cho report
T20 | W6 | 6. Advanced Modeling | QA | Thực thi 19-Experiment Ablation Matrix & Kiểm định ý nghĩa McNemar/Wilcoxon | Ablation results matrix | TV4 | TV3 | TV1 | 2026-04-20 | 2026-04-25 |  |  | Cao | 0% |  | Không
T21 | W6 | 7. Integration & Dashboard | Engineering | Đóng gói prediction / scoring flow | Scoring pipeline v1 | TV2 | TV3 | TV4 | 2026-04-20 | 2026-04-25 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T16,T17 | Chuẩn hoá input-output
T22 | W6 | 7. Integration & Dashboard | Product | Xây dashboard Streamlit v1 | Dashboard v1 + mock data demo | TV5 | TV2 | TV1 | 2026-04-20 | 2026-04-25 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T19 | Hiển thị risk score + filters
T23 | W6 | 7. Integration & Dashboard | Research | Model selection memo + business interpretation | Decision memo cho model cuối | TV1 | TV4 | TV3 | 2026-04-23 | 2026-04-26 |  |  | Trung bình | 0% |  | Không |  | T16,T18 | Chốt mô hình và narrative
T24 | W7 | 7. Integration & Dashboard | Engineering | Xây dựng logic giám sát hiện tượng trôi dạt dữ liệu (Concept Drift - PSI) | Drift alert & narrative | TV2 | TV4 | TV1 | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  |  | Cao | 0% |  | Không
T25 | W7 | 8. Report & Demo | QA | Integration test end-to-end | Test log + bug list | TV4 | TV2 | TV5 | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T19,T20 | Test happy path và edge cases |  | Format chuẩn IEEE <20 trang
T26 | W7 | 8. Report & Demo | Research | Viết report chương phương pháp và thực nghiệm | Draft report chapters | TV1 | TV3 | TV4 | 2026-04-27 | 2026-05-02 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T21,T22 | Ghép hình / charts vào báo cáo |  | Theo feedback IF03
T27 | W7 | 8. Report & Demo | Product | Thiết kế slide storyboard và demo script | Slides draft + demo script | TV5 | TV1 | TV4 | 2026-04-29 | 2026-05-02 |  |  | Trung bình | 0% |  | Không |  | T20,T21 | Draft 1 để leader review |  | Leader chủ trì dry run session
T28 | W7 | 8. Report & Demo | Research | Chỉnh sửa report theo phản hồi review nội bộ | Final report v1 + response notes | TV1 | TV3 | TV4 | 2026-04-29 | 2026-05-04 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T23 | Ưu tiên chương method và thực nghiệm |  | Backup drive + cloud link
T29 | W7 | 8. Report & Demo | Product | Hoàn thiện dashboard Streamlit cho demo bảo vệ | Dashboard final v2 + demo script | TV5 | TV2 | TV1 | 2026-04-29 | 2026-05-04 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T20,T24 | Đơn giản hóa UI, thêm story flow
T30 | W8 | 8. Report & Demo | QA | Dry run bảo vệ + chuẩn bị Q&A checklist | Defense runbook + Q&A prep | TV4 | TV1 | TV5 | 2026-05-05 | 2026-05-09 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T25,T26 | Thực hành 5-10 câu hỏi khó
T31 | W8 | 8. Report & Demo | Governance | Đóng gói final package và nộp đồ án | Final package: report + code + dashboard + runbook | TV1 | TV5 | TV4 | 2026-05-05 | 2026-05-10 |  |  | Cao | 0% |  | Không |  | T25,T26,T27 | Checklist nộp trước 24h deadline
Note on L6: Editable. Ghi ngày bắt đầu thực tế khi thực sự bắt tay làm.
Note on O6: Editable. Nhập theo phần trăm: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.
Note on Q6: Nếu task đang chờ dependency / blocker, chọn Có và tạo issue trong ISSUE_FEEDBACK_LOG nếu cần.

## ROADMAP_8W
ROADMAP 8W ¦ Milestone & phase roadmap
Project Window |  |  |  | Legend |  |  |  | Current View
Start |  | End |  |  | Planned / Running |  | Done
Weeks |  | Report Date |  |  | At risk |  | Current week
Phase Summary | [7 empty] | Weekly Roadmap
Giai đoạn | Owner | Kết quả chính | Start | End | % Prog | Risk | Status | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8
1. Kickoff & Proposal |  | Project charter + proposal
2. Literature & Research |  | Literature matrix + benchmark logic
3. Data Understanding |  | Audit 2 dataset + schema chung
4. Preprocessing & Metrics |  | Pipeline xử lý + metric spec
5. Features & Baselines |  | Feature rules + baseline benchmark
6. Advanced Modeling |  | Boosting + ensemble + XAI
7. Integration & Dashboard |  | Scoring flow + dashboard
8. Report & Demo |  | Final report + defense runbook
Reading Guide
Đọc từ trái sang phải: cột Status cho biết phase đang Planned / Running / Done / At risk; cột % Prog thể hiện mức hoàn thành bình quân của task trong phase; phần Weekly Roadmap dùng màu để xác định phase phủ qua tuần nào và tuần nào đang có rủi ro.

## DELIVERABLES
DELIVERABLES ¦ Theo dõi đầu ra, nghiệm thu và mốc bàn giao
ID | Deliverable chính | Owner | Due | Linked Task ID | Acceptance Criteria | Status | % Complete | Last Update | Reviewer
D01 | Proposal + roadmap 8 tuần |  |  | T02 | Proposal 10 trang + roadmap cập nhật
D02 | Literature matrix |  |  | T04 | Bảng tổng hợp 15-20 tài liệu + keyword plan
D03 | Data audit package |  |  | T07 | Audit PaySim + IEEE-CIS + schema chung
D04 | Preprocessing pipeline v1 |  |  | T10 | Pipeline chạy được cho 2 nguồn
D05 | Baseline benchmark (RF) |  |  | T15 | Đánh giá Baseline model RF trên Tabular Data
D06 | Deep Models (LSTM, GAT) + XAI + Stacking |  |  | T19 | Kết quả Tuning LSTM, GAT + 4 XAI Techniques
D07 | Scoring flow + dashboard v1 |  |  | T22 | Demo chạy được với risk score
D08 | Draft report + slides |  |  | T27 | Draft report phương pháp/thực nghiệm + slide
D10 | Ablation Study & Drift Monitor Report | TV4 |  | T20 | Báo cáo ma trận 19-thực nghiệm, P-value McNemar & Cơ chế PSI

## TEAM
TEAM ¦ Cấu trúc nhóm 5 người và tải việc
Điền tên thật vào cột "Thành viên". Các sheet khác dùng mã TV1–TV5 nên sửa tên không làm vỡ công thức.
Code | Thành viên | Vai trò chính | Workstream phụ trách | Backup | Email / Contact | Capacity % | Giờ/tuần | Open Tasks | Due 7d | Overdue | Blocked | Done %
TV1 | Thành viên 1 | Leader + Literature + Final report | Governance, literature, report, defense | TV5 |  | 100% | 12
TV2 | Thành viên 2 | Data Engineer (PaySim) | PaySim EDA, preprocessing, pipeline, integration | TV3 |  | 85% | 10
TV3 | Thành viên 3 | Modeling Lead (IEEE-CIS + Ensemble) | IEEE-CIS join, features, advanced models, ensemble | TV2 |  | 85% | 10
TV4 | Thành viên 4 | QA / Evaluation / XAI | Metrics, testing, issue control, SHAP, validation | TV1 |  | 70% | 8
TV5 | Thành viên 5 | Dashboard / PM Support / Slides | Tracker, dashboard, demo, slide deck, formatting | TV1 |  | 70% | 8

## MEETING_LOG
MEETING LOG ¦ Quyết định, action item và follow-up sau họp
Nếu action kéo dài >1 ngày hoặc ảnh hưởng milestone, tạo task trong TASK_BOARD rồi link ID ở Notes.
Meeting ID | Date | Week | Participants | Mục tiêu | Key Decisions | Action Item | Owner | Due | Status
M01 | 2026-03-16 | W1 | TV1-TV5 | Kickoff & role alignment | Chốt scope, timeline, role, cadence | Finalize proposal and tracker | TV1 | 2026-03-21 | In Progress
M02 |  | W2 | TV1-TV5 | Review data audit | Chốt schema chung, risk dữ liệu | Create common schema v1 | TV2 | 2026-03-29 | Open
M03 |  | W4 | TV1-TV5 | Baseline review gate | Go / No-go advanced model | Sign off baseline memo | TV4 | 2026-04-12 | Open

## ISSUE_FEEDBACK_LOG
ISSUE / FEEDBACK LOG ¦ Cơ chế phản hồi lỗi, blocker và fix cho teamwork
Mỗi issue phải có owner, due fix, người verify và trạng thái. Nếu quá hạn chưa đóng -> cột Escalate tự bật để leader xử lý.
ID | Type | Area | Date Opened | Raised By | Summary | Linked Task | Priority | Owner | Due Fix | Verify By | Status | Root Cause | Action Plan | Resolution / Notes
IF01 | Risk | Data | 2026-03-20 | TV2 |  |  | Cao | TV4 | 2026-03-28 | TV1 | In Review
IF02 | Issue | Modeling | 2026-04-09 | TV3 |  |  | Cao | TV3 | 2026-04-14 | TV4 | Open
IF03 | Feedback | Dashboard | 2026-04-30 | TV1 |  |  | Trung bình | TV5 | 2026-05-04 | TV1 | Open

## CONFIG
CONFIG ¦ Điều khiển dự án cho leader
Core Inputs |  |  | Priority List |  | Task Status List |  | Member Codes
Project Name | Fraud Detection Project Tracker (PaySim + IEEE-CIS + Multi-model) |  | Cao |  | Chưa bắt đầu |  | TV1
Report Date | 2026-03-21 |  | Trung bình |  | Sắp đến hạn |  | TV2
Project Start | 2026-03-21 |  | Thấp |  | Đang thực hiện |  | TV3
Project End |  |  |  |  | Hoàn thành |  | TV4
Sprint Length (weeks) | 8 |  | Health cue | Xanh | Blocked? List | Không | Issue status | Open
[5 empty] | Không |  |  | Closed
[5 empty] | Có |  |  | Deferred
In Review
Weekly Calendar (auto from Project Start)
Week start
Week end
Week | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8
How to use
1) Đổi Report Date để xem trạng thái tại ngày hiện tại. 2) Đổi Project Start nếu toàn bộ lịch dời; Project End và Weekly Calendar tự tính. 3) Không nhập tiến độ tại đây; chỉ cập nhật trong TASK_BOARD.